附件

四川省科技服务业发展专项项目管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

**第一条** 为保证科技服务业发展专项项目的顺利实施，推进项目管理科学化和规范化，特制定本办法。

**第二条** 科技服务业发展专项项目根据我省科技服务业发展需要设立，由四川省科技服务业发展专项资金资助，旨在通过实施一批科技服务业发展专项项目，促进一批科技服务企业升规入统，打造一批科技服务业发展增速快、贡献大的产业集聚区，助推我省科技服务业高质量发展。

**第三条** 科技服务业发展专项项目主要包括科技服务业产业集聚区建设项目、科技服务业重点示范项目、科技服务业公共服务平台建设项目，以及省委省政府确定的其他重点项目。

**第四条** 四川省科技服务业发展专项资金主要采取定向财力转移支付、专项补助、以奖代补等方式予以支持，项目经费按照《四川省科技服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕285号）执行。

第二章 管理职责

**第五条** 项目组织实施遵循四川省科学技术厅（以下简称：科技厅）、推荐单位、承担单位三级管理责任制，强化承担单位在项目全过程管理中的主体作用，且应明确项目管理负责人。

**第六条** 科技厅是项目的行政主管部门。其职责包括：

（一）贯彻落实国家和我省科技服务业发展政策，明确我省科技服务业发展专项项目支持重点。

（二）研究制定科技服务业发展专项项目相关管理制度。

（三）编制发布项目申报指南，组织开展项目评审，提出项目及资金分配建议方案，指导开展项目立项管理。

（四）组织开展项目监督检查、验收和绩效评价。

（五）审核备案项目重大调整事项。

（六）对无法正常完成验收的项目予以处置，并对项目负责人和承担单位等实施信用管理。

（七）其他与项目管理相关事项。

**第七条** 推荐单位一般指各市（州）及扩权县科技行政主管部门、省级有关部门，以及申报指南中予以明确的推荐部门等经科技厅核准具有推荐权限的单位。其职责包括：

（一）落实四川省科技服务业发展专项项目相关管理制度。

（二）负责审核拟推荐项目申报材料的真实性、完整性、准确性等。

（三）在项目立项、实施、验收、变更、处置、经费使用等方面对承担单位开展具体指导、监督、核查等管理工作。

（四）按照具体项目管理要求，以及申报指南明确应履行的管理职责，开展相关项目监管工作，包括负责对定向财力转移支付项目全过程监管、相关材料报科技厅备案等。

（五）受科技厅委托或按照有关要求组织开展项目其他考评和监管工作。

**第八条** 承担单位一般是指承担和参与四川省科技服务业发展专项项目的各类企事业单位和机构。其职责包括：

（一）按申报指南要求组织项目申报。保证项目各项资料的真实性、完整性、准确性。

（二）按照立项合同书要求，履行合同条款，落实配套条件，按时完成项目目标任务，按要求报送项目执行情况、报告等材料。

（三）及时报告项目执行中的重大进展和出现的重大问题，按程序报批需要调整、处置和备案的事项。

（四）如期主动申请并开展项目验收工作。

（五）建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，保证项目资金合法合规使用，落实激励科研人员的政策措施。

（六）按照科技厅和推荐单位要求，配合开展检查、监督、评估等工作。

（七）履行项目管理相关支持配套、保密、安全环保、知识产权保护等责任和义务等。

第三章 项目分类管理

**第九条** **科技服务业产业集聚区建设项目**。

（一）采取定向财力转移支付的支持方式。

（二）按照竞争立项、目标考核、绩效评估、动态调整的原则，遴选支持国、省级高新区建设科技服务业产业集聚区；

（三）项目资金全面实施绩效管理。由科技厅会同有关部门建立健全绩效评价制度、研究制定绩效评价方案、组织开展绩效评价工作。

（四）结果应用。科技厅会同财政厅将绩效评价结果与项目资金安排挂钩。对专项资金使用整体绩效较好的，科技厅会同财政厅将足额安排下达预算；对专项资金使用整体绩效较差的，科技厅会同财政厅将相应调减或取消下一年度科技服务业资金预算。

（五）项目具体管理工作涉及的申报、立项、组织实施和验收等工作均由所在市（州）科技部门负责，并须将项目管理材料报科技厅备案。

**第十条** **科技服务业重点示范项目。**

（一）采取专项补助的支持方式。

（二）围绕科技服务业相关领域，主要支持在川企业、高校、科研院所等企事业单位在服务业态、服务内容、服务模式方面开展科技创新和产业项目建设，提升企业的创新发展能力和壮大产业发展规模。

（三）项目全过程管理须根据本办法明确的项目申报、立项、验收、变更、处置等要求执行。

**第十一条** **科技服务业公共服务平台建设项目。**

（一）采取后补助（以奖代补）的支持方式。

（二）对于新建（备案）的科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、工程技术研究中心等公共服务平台和基地，给予一次性的财政后补助支持。

（三）对于已建的科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、工程技术研究中心等公共服务平台和基地，根据考核评估结果，择优予以财政后补助支持。

（四）后补助项目不需填报任务合同书、不需项目验收。

**第十二条** **省委、省政府确定的其他重点项目。**根据省委、省政府重大决策部署和重点工作安排确定的项目，组织管理和支持方式在项目申报指南中予以明确。

第四章 项目立项

**第十三条** 项目立项包括指南发布、组织申报、评审遴选、公示立项等基本程序。

**第十四条** 指南发布。科技厅根据科技服务业发展规划和年度重点工作研究编制申报指南并在科技厅门户网站公开发布。

根据省委、省政府重大工作部署和突发应急工作，科技厅可按照“特事特办”的原则，启动开展申报工作。

**第十五条** 项目申报。项目申报单位和项目负责人根据年度申报指南的规定和要求，通过四川省科技管理信息系统申报。其中，项目申报须符合申报指南明确的各项条件，且遵循以下申报限制条件：

1.同一年度，同一项目不得重复申报；

2.同一年度，同一项目负责人只能申报一个项目；

3.已立项的科技服务业项目不得重复申报；

4.项目负责人有未验收项目不得申报；

5.有不良诚信记录的单位或项目负责人按规定限制申报；

6.除第5条外，转移支付和后补助项目不受上述申报限制。申报指南提出明确申报限制的，按指南要求执行。

**第十六条** 项目评审。推荐单位对本系统、本地区的申报项目进行审核、汇总后，统一将申报书报送科技厅。对符合指南要求的项目，科技厅予以受理并组织专家进行评审。

项目评审以网络评审为主，也可采取或配合会议评审、现场考察等方式进一步审核。根据省委、省政府重大工作部署确定的项目和突发、应急项目可采取专家咨询论证方式；

**第十七条**  项目立项。科技厅根据重点工作安排和年度申报指南，结合评审情况，充分考虑区域、行业、重点发展领域等，按照择优支持原则，提出项目及资金分配建议方案。

拟立项项目经科技厅主管处室处务会、计划联席会、厅党组会（办公会）审议，报分管省领导批准后，正式下达立项通知。

（一）项目公示。对拟立项项目在科技厅门户网站上进行公示，公示期不少于5个工作日。公示期间有异议的项目，由科技厅组织调查处理；

（二）合同签署。项目申报单位按项目管理和申报指南要求填报任务合同书，经推荐单位审核后报科技厅审签。经三方签署的项目任务合同书是项目实施和经费执行的最重要依据。

第五章 项目管理

**第十八条** 项目执行。根据科技厅、推荐单位、承担单位三方签署的任务合同书要求，项目负责人应牵头研发团队认真履行各项约定、按时完成项目任务、规范使用专项资金、跟踪自筹资金等配套承诺落实情况、及时报告项目实施中存在的重大问题等。科技厅和推荐单位视情况可对项目执行全过程进行抽查。

**第十九条** 项目变更。

（一）科技服务业项目在签署任务合同书后原则上不得变更或调整。如确需变更和调整的，一般应在充分调研、论证和提供支撑证明等材料基础上，由项目负责人提出、承担单位、推荐单位审核后，报科技厅研究处理；

（二）项目因故确需延期执行的，项目承担单位应在任务合同书到期前提出申请，项目延期一般只能申请1次，延期时间一般不超过1年，特殊情况可再次提出延期申请，延期时间合计不超过2年；

（三）因项目实施需要、市场变化等原因，确需对项目财政经费使用科目进行调整的，一般不超过财政经费总额的20%。

（四）项目验收按科技厅同意调整后所确定的目标、任务和完成时间进行验收。

**第二十条** 项目验收。

（一）承担单位应在任务合同书到期前3个月内完成验收准备并主动提交验收材料，并在任务合同书到期后1年内完成项目验收。提前完成目标任务的项目，可申请提前半年验收；

（二）项目验收由科技厅或科技厅委托推荐单位、第三方机构组成验收专家组组织验收。验收专家组一般由技术专家、财务专家、管理专家等组成，专家人数原则上为单数，执行回避制度；

（三）项目验收由专家组对照三方签署的任务合同书要求，在审阅资料、听取汇报或实地考核、提问质询的基础上，重点考察各项目标完成和经费使用情况等；

（四）项目验收结论分为通过验收、不通过验收两种情况。

1.项目任务目标或经费使用任一方面未通过验收的，按照不通过验收处理；对于提供的验收材料数据不真实、经费使用存在重大问题、擅自调整任务合同书等情况按照不通过验收处理；

2.根据验收专家组意见暂无法通过验收的，可允许进行一次项目限期整改，整改后由验收专家组做出最终验收结论。对于逾期未提交整改材料和再次验收仍无法通过验收的，按照不通过验收处理。

3.根据专家意见，项目通过验收后，结余资金留归项目承担单位使用，由项目承担单位统筹安排用于项目建设后续支出；未通过验收的，退回违规使用和结余的专项资金，项目承担单位或项目负责人3年内不得再申请科技厅所有项目。

**第二十一条** 项目处置，主要是指项目无法正常验收而采取的处理办法，项目处置包括结题、终止两类，项目执行期到期1年仍无法完成验收的，科技厅可视情况予以结题或终止处置。

（一）结题处置。

1.一般因不可抗拒因素（如自然灾害等）或客观原因（市场政策重大变化、经费未下达等）导致项目无法执行或正常验收的，可予以结题；

2.确需结题的项目，承担单位应对项目已开展工作、经费使用等情况做出书面报告，一般应在任务合同书到期前3个月内主动提出结题申请，经推荐单位同意后报科技厅；

3.结题项目结余的专项资金按规定原渠道退回。

（二）项目终止。

1.一般因主观原因（单位经营不善倒闭破产失联、项目负责人学术不端或违规违纪、拒绝或不配合验收等）导致项目无法执行或正常验收的，可予以终止；

2.确需终止的项目，可由推荐单位核实情况后，向科技厅提出书面终止申请；

3.终止项目的承担单位（含法定代表人）和（或）项目负责人纳入科研诚信记录，10年不得申报科技服务业发展专项项目；涉嫌违纪违法的移交纪检监察机关和司法机关处理；

4.原则上终止项目全部的专项资金按规定原渠道退回。

第六章 成果运用

**第二十二条** 项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规和政策等执行；对涉及国家秘密的项目及取得的成果，按有关规定进行密级评定、确认和保密管理。

**第二十三条** 依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，传播和普及科学知识，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策。项目承担单位应在协调推动项目成果转移转化和应用示范方面给予支持。

**第二十四条** 建立绩效评价机制。对科技计划项目总体实施和资金使用情况及效果进行评估评价，提高创新绩效。项目承担单位应当强化管理人员、科研人员的责任意识、绩效意识，积极配合绩效评价工作。

第七章 监督与保障

**第二十五条** 科技厅责任部门对项目立项、过程管理、验收工作进行全程监督管理。科技厅纪检机构、科技监督与诚信建设处按照职责进行监督检查。加大项目立项、验收等信息公开力度，接受公众和舆论监督。

**第二十六条** 建立公众参与监督的工作机制。加大项目立项、验收等信息公开力度，主动接受公众和舆论监督。鼓励和支持项目承担单位在单位内部对项目情况进行公开公示和内部监督。

**第二十七条** 严肃处理违规行为，实行逐级问责和责任倒查。违纪违法的，应移交纪检监察机关和司法机关处理。对有违规行为的评审专家，予以阶段性或永久性取消项目评审资格。

**第二十八条** 严肃财政资金监管。对弄虚作假骗取专项资金、不按规定用途使用专项资金的项目承担单位，依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定进行处罚。

第八章 附 则

**第二十九条** 本办法由科技厅负责解释。

**第三十条** 本办法自发布之日后30日起施行。